# EDT GreenHouseFuture (WBS) – Invernadero IoT

Alcance: solución para monitoreo y control automatizado de parámetros de invernadero (temperature relativa, humedad relativa, luz, riego,  ventilación, humedad de suelo), con backend en la nube (Firebase Cloud), paneles de visualización y operación móvil/web, y documentación para presentación académica (capstone).

## Nivel 1 (Paquetes de Trabajo Raíz)

- Dirección del Proyecto

- Levantamiento y Análisis

- Arquitectura & Infraestructura

- Hardware & IoT

- Firmware & Edge

- Plataforma en la Nube

- Aplicaciones & Visualización

- Automatización & Control

- Seguridad, Calidad & Pruebas

- Operación Piloto & Cierre

## Desglose detallado (Niveles 2–4)

### 1. Dirección del Proyecto

1.1 Plan de Gestión del Proyecto (cronograma, costo, riesgos, comunicaciones) 1.2 Gobierno del Proyecto (roles, RACI, reuniones, actas) 1.3 Gestión de Adquisiciones (sensores, placas, actuadores, gabinete, fuentes) 1.4 Control del Alcance y Cambios 1.5 Gestión de Stakeholders (profesores, equipo, potencial usuario)

### 2. Levantamiento y Análisis

2.1 Requisitos Funcionales (monitoreo, alertas, setpoints, reglas) 2.2 Requisitos No Funcionales (seguridad, rendimiento, disponibilidad) 2.3 Casos de Uso / Historias de Usuario 2.4 Modelado de Procesos (BPMN: compra/instalación/operación/mantenimiento) 2.5 Criterios de Aceptación y Métricas (SLA, latencia, exactitud sensores)

### 3. Arquitectura & Infraestructura

3.1 Arquitectura de Solución (diagrama lógico y físico) 3.2 Red & Conectividad (Wi‑Fi/LoRa; topología; cobertura) 3.3 Energía & Protección (fuentes, UPS, protección IP, cableado) 3.4 Gabinete/Enclosure y Montaje en invernadero 3.5 Plan de mantenimiento y reposición

### 4. Hardware & IoT

4.1 Selección de Sensores - 4.1.1 Temperatura/Humedad (DHT22/SHT3x) - 4.1.2 Luminosidad (BH1750/TSL2591) - 4.1.3 Humedad de sustrato (capacitivo) - 4.1.4 EC (conductividad) y pH (kit analógico/digital) - 4.1.5 Temperatura de suelo (DS18B20) 4.2 Actuadores - 4.2.1 Electroválvulas de riego - 4.2.2 Ventilación/Extractores - 4.2.3 Calefacción (resistencia/calentador) - 4.2.4 Iluminación de cultivo (LED) 4.3 Controladores y Placas - 4.3.1 ESP32 DevKitC (control principal) - 4.3.2 Módulos de relés / MOSFET / SSR - 4.3.3 Conversores de nivel, aislación, fuentes DC 4.4 Prototipado y PCB - 4.4.1 Breadboard y cableado - 4.4.2 Diseño PCB (opcional) y lista de materiales (BOM) 4.5 Ensamble, etiquetado y prueba de banco

### 5. Firmware & Edge

5.1 Diseño de firmware (lectura sensado, debouncing, calibración) 5.2 Drivers e Integraciones de Sensores 5.3 Módulo de Comunicaciones (MQTT/HTTP, TLS) 5.4 Lógica de Control Local (PID/reglas; fail‑safe) 5.5 OTA (Over‑the‑Air) & Logging en dispositivo 5.6 Pruebas unitarias/integración en banco

### 6. Plataforma en la Nube (Oracle Cloud)

6.1 Cuenta, tenancy y redes (VCN, subredes) 6.2 IoT Core / MQTT broker / API Gateway 6.3 Backend (Functions/Compute + API REST) 6.4 Base de Datos (Autonomous / MySQL / NoSQL) 6.5 Ingesta y Storage (Object Storage para históricos) 6.6 Data Processing (Stream/Queue, ETL ligero) 6.7 Observabilidad (logs, métricas, alertas)

### 7. Aplicaciones & Visualización

7.1 Panel Web (dashboards: tiempo real e histórico) 7.2 App Móvil ligera / PWA (alertas, setpoints) 7.3 Usuarios, roles y control de acceso (authN/Z) 7.4 UX/UI y accesibilidad 7.5 Documentación de uso

### 8. Automatización & Control

8.1 Motor de Reglas (if‑this‑then‑that para riego, ventilación, luces) 8.2 Calendarios y Escenas (riego por bloques, nocturno) 8.3 Setpoints dinámicos por cultivo/etapa 8.4 Modo Manual/Automático y override seguro 8.5 Integración con sensores críticos (EC/pH) y dosificación (si aplica)

### 9. Seguridad, Calidad & Pruebas

9.1 Seguridad Física (montaje, humedad, IP) 9.2 Seguridad Lógica (TLS, credenciales, rotación tokens) 9.3 Pruebas de Aceptación (UAT) y stress básico 9.4 Validación de calibración (pH/EC con soluciones patrón) 9.5 Plan de contingencia y recuperación

### 10. Operación Piloto & Cierre

10.1 Puesta en Marcha Piloto (1 invernadero) 10.2 Monitoreo de 2–4 semanas y ajuste fino 10.3 Manuales: usuario, instalación y mantenimiento 10.4 Entregables Académicos (memoria, PPT, video demo) 10.5 Cierre: lecciones aprendidas y backlog futuro

## Diccionario de la EDT (extracto)

1. Dirección del Proyecto
- Descripción: actividades de gestión, planificación y control.
- Entregables: Plan del Proyecto, cronograma, matriz de riesgos, actas.
- Criterio de aceptación: plan aprobado y versionado; riesgos con respuesta.

4. Hardware & IoT
- Descripción: selección, compra y armado de sensores/actuadores/controladores.
- Entregables: BOM, guía de cableado, kits ensamblados y probados.
- Criterio de aceptación: pruebas de banco cumplen exactitud/estabilidad definidas.

5. Firmware & Edge
- Descripción: software en ESP32 para adquisición, control local y comunicación.
- Entregables: repositorio con código, releases, logs, manual técnico.
- Criterio de aceptación: lectura estable, reconexión, OTA y reglas locales funcionando.

6. Plataforma en la Nube
- Descripción: infraestructura Oracle Cloud para ingesta, API y datos históricos.
- Entregables: endpoints, BD provisionada, dashboards de monitoreo.
- Criterio de aceptación: latencia < X s, disponibilidad > 99% en piloto.

7. Aplicaciones & Visualización
- Descripción: panel web/PWA para monitoreo, alertas y ajuste de setpoints.
- Entregables: dashboards, control de acceso, manual de usuario.
- Criterio de aceptación: visualización en tiempo real e histórico; alertas push/email.

8. Automatización & Control
- Descripción: reglas y calendarios de operación de riego, ventilación, luces, calefacción.
- Entregables: motor de reglas configurable, perfiles por cultivo.
- Criterio de aceptación: ejecución de reglas dentro de tolerancias y con override seguro.

## Hitos

- H1: Aprobación del Plan del Proyecto

- H2: Hardware adquirido y banco de pruebas operativo

- H3: Firmware MVP con telemetría estable

- H4: Backend en Oracle Cloud + BD operativa

- H5: Dashboard MVP con alertas

- H6: Motor de reglas (riego/ventilación) en piloto

- H7: UAT completado y entrega académica

## Supuestos y Exclusiones (versión inicial)

Supuestos - Conectividad Wi‑Fi suficiente en el invernadero piloto. - Disponibilidad de soluciones patrón para calibración pH/EC. - Uso académico: cargas moderadas y 1–2 controladores ESP32.

Exclusiones - Analítica predictiva/ML en esta fase (queda en backlog futuro). - Escalamiento a múltiples invernaderos/tenancies. - Integración con ERPs o plataformas de terceros (más allá de IoT básico).

## RACI (resumen por áreas)

- PM/Alumno: Dirección del Proyecto, Gobierno, Cierre.

- HW Lead: Hardware & IoT, Ensamble.

- FW Lead: Firmware & Edge.

- Cloud Lead: Oracle Cloud, API/BD.

- App Lead: Dashboard/App.

- QA/Sec: Pruebas, Seguridad.

## Trazabilidad con Requisitos (ejemplo)

- RF‑01 Telemetría en tiempo real → 5.3, 6.2, 7.1

- RF‑02 Alertas por umbral → 5.5, 6.7, 7.2

- RF‑03 Automatización de riego → 5.4, 8.1–8.4

- RNF‑01 Latencia < 3 s → 5.3, 6.3, 7.1

- RNF‑02 Seguridad TLS → 5.3, 6.2, 9.2

Nota: Ajusta niveles/códigos (1.1, 1.1.1…) según el detalle requerido y vincula cada paquete a entregables concretos en el cronograma (Gantt) y la matriz de riesgos.