PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES – GREENHOUSE FUTURE

Versión: 1.0
Fecha: 02 diciembre 2025
Proyecto: Greenhouse Future – Plataforma IoT para Monitoreo y Control Automatizado de Invernaderos

1. Propósito del Documento

El Plan de Gestión de Adquisiciones describe qué se debe adquirir, cuándo, a quién, con qué criterios de selección y cómo se administrarán los proveedores y compras necesarias para implementar el prototipo IoT del proyecto Greenhouse Future.

Se busca asegurar que todos los componentes críticos estén disponibles en el momento adecuado, dentro del presupuesto académico y con la calidad requerida.

2. Relación con la EDT y Requerimientos

Este plan se deriva principalmente de:

- Acta de Constitución del Proyecto

- Requerimientos Funcionales y No Funcionales

- EDT HerbaTech/Greenhouse Future (Hardware, Firmware y Cloud)

- Inventario actual y lista de compras pendientes

Los paquetes más dependientes de adquisiciones son:

- 4. Hardware & IoT

- 5. Firmware & Edge

- 6. Plataforma en la Nube

- 7. Aplicaciones y Visualización

3. Objetivos de la Gestión de Adquisiciones

- Identificar todos los recursos externos necesarios para completar el prototipo.

- Establecer prioridades de compra basadas en criticidad técnica.

- Seleccionar proveedores confiables y con buen tiempo de entrega.

- Controlar fechas, costos y calidad de las adquisiciones.

- Minimizar riesgos logísticos y técnicos durante el proceso de compra.

- Documentar formalmente el estado de adquisiciones, cotizaciones y entregas.

4. Alcance de las Adquisiciones

Las adquisiciones incluyen:

4.1 Hardware IoT

Sensores, actuadores, módulos electrónicos, fuentes de poder, cables y elementos de conexión necesarios para lectura ambiental, control y automatización.

4.2 Componentes Eléctricos

Borneras, regletas, enchufes, adaptadores, cables, protectores.

4.3 Herramientas de apoyo

Elementos menores para montaje y pruebas (tester, conectores, aislación, adaptadores).

4.4 Servicios digitales

- Oracle Cloud (Free Tier)

- Firebase / Realtime Database

- Repositorios GitHub
(No generan costo directo, pero requieren configuración.)

5. Inventario Actual

Se consideran ya comprados los siguientes elementos:

- ESP32 DevKit

- DHT22

- Sensor capacitivo de humedad de suelo

- Sensor LDR (luminosidad simple)

- Sensor de nivel de agua (flotador)

- Módulo de relés 8 canales

- Cargador 5V USB

- Cargador 12V DC

- Adaptadores DC hembra-macho

- Bomba de agua (tipo dispensador de bidón modificada)

- Protoboard y cables Dupont

- Borneras y regletas de conexión

- Herramientas de montaje: tester, destornilladores, cinta aislante, etc.

6. Lista de Adquisiciones Pendientes

6.1 Prioridad Alta (Críticas para funcionamiento del prototipo)

| Ítem | Justificación | Cantidad Estimada |
| --- | --- | --- |
| Sensor capacitivo adicional (backup) | Evitar fallas por ruido eléctrico | 1 |
| Fuente de poder 5V 3A estable | Asegurar correcta alimentación del ESP32 y relés | 1 |
| Adaptadores y conectores DC adicionales | Seguridad y orden de cableado | 2–3 |
| Cable eléctrico reforzado (fase/neutro/tierra) | Conexión segura entre relés y enchufes | Variable |

6.2 Prioridad Media (Mejoras funcionales del MVP)

| Ítem | Justificación | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Sensor BH1750 o TSL2561 | Lectura precisa de luminosidad | 1 |
| Electroválvula 12V | Riego más preciso y seguro que bomba directa | 1 |
| Caja de distribución eléctrica / gabinete | Protección del montaje | 1 |

6.3 Prioridad Baja (Futuras mejoras / versión profesional)

| Ítem | Justificación |
| --- | --- |
| Sensor CO₂ (MH-Z19) | Control avanzado para invernaderos cerrados |
| Kit EC/pH | Sistemas hidropónicos o agricultura de precisión |
| Módulo microSD | Registro local ante caída de red |

7. Criterios de Selección de Proveedores

Los proveedores serán seleccionados considerando:

7.1 Criterios técnicos

- Compatibilidad con 3.3V/5V del ESP32

- Disponibilidad de documentación y librerías

- Calidad del sensor/actuador (estabilidad, calibración)

7.2 Criterios logísticos

- Tiempo de entrega

- Disponibilidad inmediata (local vs internacional)

- Políticas de devolución

7.3 Criterios económicos

- Precio mercado vs presupuesto académico

- Costo de envío

- Relación costo/funcionalidad

7.4 Criterios de riesgo

- Sensores económicos pero ruidosos (requieren backup)

- Riesgo de aduana al comprar por AliExpress

- Componentes eléctricos deben tener certificación básica

8. Proveedores Sugeridos

Locales

- Sparklers / Proelectron / Kemen – sensores, relés, cables

- Comercial Eléctrica Chile – borneras, enchufes, cableado seguro

- MercadoLibre / Yapo – fuentes de alimentación y bombas de agua

Internacionales

- AliExpress – sensores avanzados (CO₂, EC/pH, SHT30/SHT31, BH1750)

Criterio

Se recomienda comprar localmente todo lo crítico para evitar retrasos y usar AliExpress solo para sensores no esenciales.

9. Estrategia de Adquisición

- Fase 1 – Críticos (Semana 1–2)
Comprar sensores y fuentes necesarias para que el prototipo funcione:

  - Sensor humedad backup

  - Fuente 5V 3A

  - Caja de distribución

  - Conectores DC

  - Cableado seguro

- Fase 2 – Funcionales (Semana 3–4)

  - BH1750

  - Electroválvula

  - Materiales para montaje final

- Fase 3 – Mejoras (Opcional)

  - CO₂

  - EC/pH

  - microSD

10. Proceso de Compra

10.1 Pasos

- Identificación del requerimiento (Director o HW Lead).

- Cotización (mínimo 2 proveedores).

- Evaluación técnica–económica.

- Aprobación del Director del Proyecto.

- Compra y registro (boleta/factura, fecha, costo).

- Prueba de recepción (QA básico).

- Incorporación al inventario del proyecto.

10.2 Documentación requerida

- Cotizaciones

- Registro de compras

- Inventario actualizado

- Evidencia fotográfica del hardware recibido

11. Gestión de Riesgos Asociados a Compras

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso logístico | Alta | Medio | Comprar localmente lo crítico |
| Sensor defectuoso | Medio | Alto | Comprar unidades backup |
| Fuente inestable | Medio | Alto | Usar fuentes certificadas 5V 3A |
| Fallas de compatibilidad | Baja | Medio | Validar datasheets antes de comprar |

12. Control, Seguimiento y Cierre

Control

- El Director mantiene un archivo de inventario y compras.

- Cada adquisición se verifica antes de integrarse al prototipo.

Seguimiento

- Revisión semanal con estado de compras.

- Actualización del cronograma si existen retrasos.

Cierre

- Todas las compras quedan documentadas en el Informe Final.

- Inventario final se entrega clasificado: sensores, actuadores, alimentación, electrónicos, herramientas.

13. Aprobación del Plan

Director del Proyecto: ____________________________
Profesor Guía: ___________________________________