PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS – GREENHOUSE FUTURE

Versión: 1.0
Fecha: 02 septiembre 2025
Proyecto: Greenhouse Future – Plataforma IoT para monitoreo y control de invernaderos

1. Propósito del Plan

El objetivo de este plan es definir el proceso sistemático para identificar, analizar, evaluar, planificar, monitorear y controlar los riesgos asociados al proyecto Greenhouse Future.
Este plan asegura que los riesgos críticos del entorno IoT—hardware, firmware, nube, logística, energía, seguridad y operación de campo—se aborden de manera anticipada para evitar retrasos, sobrecostos o fallas funcionales.

2. Alcance del Plan de Riesgos

Este plan aplica a todas las áreas definidas en la EDT del proyecto Greenhouse Future, incluyendo:

- Dirección del proyecto

- Hardware & IoT

- Firmware & Edge

- Plataforma en la nube

- Aplicaciones y visualización

- Automatización y control

- Seguridad y pruebas

- Operación piloto

Cubre riesgos técnicos, organizacionales, de gestión, externos y de recursos.

3. Metodología de Gestión de Riesgos

Se utilizará una versión simplificada y académica del estándar PMBOK, considerando:

- Identificación de riesgos

- Análisis cualitativo (probabilidad + impacto)

- Priorización mediante matriz

- Planificación de respuestas

- Monitoreo y control continuo

4. Criterios de Probabilidad e Impacto

4.1 Probabilidad (P)

| Nivel | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muy Baja | Altamente improbable | 1 |
| Baja | Ocurre ocasionalmente | 2 |
| Media | Probabilidad moderada | 3 |
| Alta | Ocurrirá con frecuencia | 4 |
| Muy Alta | Casi seguro | 5 |

4.2 Impacto (I)

| Nivel | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muy Bajo | No afecta entregables | 1 |
| Bajo | Afecta una tarea menor | 2 |
| Medio | Retrasa parcialmente el avance | 3 |
| Alto | Retrasa o compromete un entregable clave | 4 |
| Muy Alto | Detiene el proyecto o invalida el prototipo | 5 |

5. Matriz de Probabilidad e Impacto

Riesgo = P × I
Escala:

- 1–5: Riesgo Bajo

- 6–12: Riesgo Medio

- 13–25: Riesgo Alto

6. Registro de Riesgos del Proyecto

Aquí tienes una matriz profesional con riesgos adaptados al contexto IoT, hardware real que estás usando, y al cronograma académico.

Riesgos Técnicos

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Estrategia | Plan de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Fallas en sensores (humedad, DHT22, LDR, flotador) | 4 | 4 | 16 Alto | Mitigación | Tener sensores duplicados. Probar antes del montaje. |
| RT-02 | Lecturas inestables del ESP32 por ruido eléctrico | 3 | 4 | 12 Medio | Mitigación | Usar fuentes estables, capacitores, tierras comunes bien conectadas. |
| RT-03 | Módulo de relés no activa actuadores o se quema | 4 | 5 | 20 Alto | Mitigación | Pruebas de carga controladas, fusibles, revisar cableado. |
| RT-04 | Calentamiento del ESP32 (caso ya observado) | 3 | 5 | 15 Alto | Mitigación | Uso de disipación simple, revisar cortocircuitos, reducir consumo. |
| RT-05 | Firmware inestable o con ciclos bloqueantes | 3 | 4 | 12 Medio | Mitigación | Pruebas unitarias, watchdog, logs. |
| RT-06 | Pérdida de datos si se cae el Wi-Fi | 4 | 3 | 12 Medio | Aceptación/Mitigación | Buffer local + reenvío cuando regresa internet. |

Riesgos de Gestión del Proyecto

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Estrategia | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP-01 | Atraso en adquisiciones por logística AliExpress | 4 | 3 | 12 Medio | Mitigación | Comprar lo crítico en Chile. |
| GP-02 | Cambios de alcance no controlados | 3 | 4 | 12 Medio | Mitigación | Comité de cambios, revisar EDT antes de agregar módulos. |
| GP-03 | Falta de tiempo académico (alta carga del semestre) | 4 | 4 | 16 Alto | Mitigación | Sprint semanales + priorización MVP. |
| GP-04 | Dependencia excesiva de un solo integrante | 3 | 4 | 12 Medio | Mitigación | Documentación continua, delegar tareas. |

Riesgos Organizacionales Internos

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Estrategia | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OI-01 | Falta de claridad en roles (HW, FW, Cloud) | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigación | RACI actualizado. |
| OI-02 | Falta de documentación de código | 3 | 4 | 12 Medio | Mitigación | Documentar versión a versión. |
| OI-03 | Errores en integración física por desorden del cableado | 4 | 3 | 12 Medio | Mitigación | Gabinete estructurado, borneras y etiquetas. |
| OI-04 | Pruebas insuficientes por presión de tiempo | 4 | 4 | 16 Alto | Mitigación | Semana exclusiva para validación. |

Riesgos Externos

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Estrategia | Plan |
|----|--------|---|--------|------------|-------|
| EX-01 | Inestabilidad de Wi-Fi en el lugar de demostración | 5 | 4 | 20 Alto | Mitigación | Modo "demo local" sin depender de internet. |
| EX-02 | Fallo del suministro eléctrico | 3 | 4 | 12 Medio | Mitigación | Power bank o UPS pequeña. |
| EX-03 | Retraso en entrega de sensores importados | 4 | 3 | 12 Medio | Transferencia | Alternar con sensores temporales. |
| EX-04 | Humedad ambiental daña componentes | 3 | 5 | 15 Alto | Mitigación | Caja estanca IP65 + silicona dieléctrica. |

7. Plan de Respuesta a Riesgos Críticos

Riesgos Prioritarios (≥ 15 puntos)

- Relés que no activan actuadores (RT-03)

  - Pruebas en banco antes de montaje.

  - Fusible + separación entre AC y lógica.

- Calentamiento del ESP32 (RT-04)

  - Revisar cortocircuitos, evitar alimentar relés desde el mismo 5V.

  - Añadir disipador adhesivo.

- Inestabilidad del Wi-Fi en la demostración (EX-01)

  - Habilitar modo "Local Dashboard" vía punto de acceso del ESP32.

  - Guardar telemetría mínima en la memoria del microcontrolador.

- Retraso en adquisiciones (GP-01)

  - Comprar relés y sensores críticos en proveedores chilenos.

- Falta de tiempo académico (GP-03)

  - MVP: solo humedad, temperatura, luz, riego, dashboard.

  - Postergar pH/EC/co2 para backlog.

8. Monitoreo y Control de Riesgos

- Revisión semanal: identificación de nuevos riesgos, actualización de matriz.

- Reuniones de control: ejecutar correcciones en hardware o firmware.

- Bitácora técnica: registrar fallas reales detectadas.

- Indicadores clave (KPIs):

  - % de riesgos mitigados

  - % de pruebas exitosas por sensor

  - Cantidad de reinicios no controlados del ESP32

  - % avance cronograma vs retrasos por riesgos

9. Roles en la Gestión de Riesgos

- Responsable Principal: Lider del Proyecto

- Apoyos: HW Lead, FW Lead, Cloud Lead, QA

- Aprobador: Profesor patrocinador

10. Aprobación del Documento

Firma Director del Proyecto: ____________________
Firma Patrocinador: ____________________________