PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS – GREENHOUSE FUTURE

Versión: 1.0
Fecha: 02 diciembre 2025
Proyecto: Greenhouse Future – Plataforma IoT para monitoreo y control automatizado de invernaderos

1. Propósito del Plan

El Plan de Gestión de Recursos establece cómo se identificarán, estimarán, adquirirán, administrarán y controlarán los recursos necesarios para ejecutar el proyecto Greenhouse Future. Incluye recursos humanos, materiales (sensores, actuadores, controladores), infraestructura (nube), herramientas de software y recursos documentales necesarios para completar el prototipo funcional.

2.  Objetivos del Plan de Recursos

- Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios al menor costo posible dentro de las restricciones del proyecto.

- Definir responsabilidades y asignaciones basadas en la EDT.

- Detallar el plan de adquisiciones de hardware IoT y consumibles.

- Establecer criterios de control, reposición y mantenimiento de recursos.

- Estimar necesidades energéticas, de conectividad y de infraestructura cloud.

4. Recursos Humanos

4.1 Roles y Responsabilidades

Basado en la EDT:

- Director del Proyecto 
Dirección general, control de alcance, planificación, adquisiciones, integración técnica.

- HW Lead (Hardware & IoT)
Selección, pruebas y armado de sensores, actuadores y cableado.

- FW Lead (Firmware & Edge)
Desarrollo del firmware del ESP32 (lectura de sensores, relés, estabilidad, manejo de errores).

- Cloud Lead
Arquitectura en Oracle Cloud / Firebase, APIs, almacenamiento, reglas y seguridad.

- App Lead (Visualización / Dashboard)
Panel web, PWA, UX/UI, roles de usuario.

- QA / Seguridad
Pruebas de estabilidad, calibración, validación de datos, protocolos de seguridad.

4.2 Matriz RACI (resumen)

(Asignada según EDT)

| Área | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección del Proyecto | Director | Patrocinador | Equipo | Stakeholders |
| Hardware & IoT | HW Lead | Director | FW Lead | Cloud/App |
| Firmware | FW Lead | Director | HW Lead | Cloud/App |
| Nube y APIs | Cloud Lead | Director | FW/App | HW Lead |
| Panel Web / PWA | App Lead | Director | Cloud | QA |
| Pruebas | QA Lead | Director | HW/FW/App | Stakeholders |

5. Recursos Materiales

5.1 Inventario Actual

A la fecha, el proyecto cuenta con el siguiente inventario confirmado de hardware y componentes electrónicos adquiridos para el prototipo IoT:

Microcontroladores y módulos principales

- ESP32 DevKit (placa principal del sistema)

  - Usada actualmente para el firmware, lectura de sensores y control del módulo de relés.

Sensores adquiridos

- DHT22 – Sensor digital de temperatura y humedad del aire

  - Sensor de humedad del suelo (capacitivo) Utilizado para evaluar la humedad del sustrato con buena estabilidad eléctrica.

- Flotador / Sensor de nivel de agua

  - Lectura digital de nivel óptimo

- LDR (Light Dependent Resistor) – Sensor de luminosidad básico

  - Utilizado actualmente para detectar intensidad de luz ambiental.

Actuadores y módulos de control

- Módulo de relés de 8 canales (5V)

  - Para activar bomba, luces artificiales, ventilación y otros actuadores.

  - Actualmente se usa el canal 1 para pruebas de iluminación y el canal 8 en pruebas de alimentación.

Alimentación eléctrica

- Cargador USB de 5V

  - Utilizado como fuente primaria de energía para el ESP32.

- Cargador de 12V DC

  - Comprado para pruebas de bomba y para módulos que operen a mayor voltaje.

- Adaptadores hembra-macho DC

  - Para facilitar conexión de cargadores a relés y bombas.

Bomba de agua (dispensador de bidones modificada)

- Bomba tipo water dispenser desmontada y probada para funcionar como bomba de riego.

- Incluye su propio botón físico (actualmente puenteado para automatización).

Componentes eléctricos y de conexión

- Protoboard (placa de pruebas)

- Cables Dupont (macho-hembra, macho-macho, hembra-hembra)

- Borneras / Regletas de conexión eléctrica

- Cables eléctricos reforzados (fase, neutro, tierra)

- Enchufe hembra para conexión de bomba y luces vía relé

- Adaptadores USB–DC

- Cinta aislante y elementos de ordenamiento (canaletas y sujetadores)

Herramientas de apoyo (no electrónicas)

- Multímetro / Tester (usado para validar voltajes, continuidad y pruebas en relés)

- Destornilladores y alicates

- Cutter / Tijeras

- Mini regleta o adaptador múltiple para alimentar varios dispositivos en el prototipo.

5.2 Recursos por Adquirir (Pendientes)

Priorización basada en criticidad funcional del prototipo:

Prioridad Alta – Esenciales para funcionamiento del prototipo

- Sensor de humedad del suelo (capacitivo)
Crítico para automatizar riego.

- Módulo de relés (2–8 canales)
Activación controlada de bomba, luces y ventilación.

- Fuente de alimentación estable 5V 2A+
Evita reinicios del ESP32 y lecturas erráticas.

- Protoboard + cables Dupont
Para pruebas de laboratorio y continuidad del prototipo.

Prioridad Media – Mejora del alcance funcional del MVP

- Sensor de luminosidad (BH1750 o TSL2561)
Necesario para medir luz ambiental e integrar control lumínico.

- Bomba de agua + electroválvula
Primera automatización real para riego automático.

Prioridad Baja – Etapa avanzada / Versión profesional

- Sensor CO₂

- Sensor EC + pH

- Módulo de almacenamiento local (microSD)

6. Estimación de Recursos por Paquete de Trabajo (EDT)

Basado en :

Hardware & IoT (Paquete 4)

- 1 ESP32 DevKit

- 1 sensor DHT22 / SHT30

- 1 sensor humedad sustrato

- 1 sensor luminosidad

- 1 módulo relé

- 1 bomba de agua

- Fuente 5V 2A

- Cables, conectores, borneras, distribución

- Herramientas: tester, desatornilladores, cinta aislante, regletas

Firmware & Edge (Paquete 5)

- VSCode / PlatformIO

- Librerías DHT, I²C, relés, JSON

- API Firebase / Oracle

- Hardware para pruebas continuas

Cloud Platform (Paquete 6)

- Firebase

- API Gateway, Function/API REST

- Base de datos (Autonomous / MySQL)

- Storage para históricos

Visualización (Paquete 7)

- Hosting simple (Firebase Hosting / Oracle Static Website)

- Librerías web (Chart.js, Tailwind)

- Dispositivo móvil para pruebas PWA

7. Plan de Adquisiciones

7.1 Estrategia

- Componentes críticos (relés, fuente, sensor humedad suelo) deben comprarse localmente para evitar retrasos logísticos.

- Sensores avanzados (EC/pH, CO₂) se adquirirán solo si se extiende el alcance del proyecto.

- El presupuesto se asigna priorizando funcionalidad crítica sobre expansión.

7.2 Proveedores sugeridos

- Locales: Electrónica Kemen, Sparklers, Proelectron, Yapo (para fuentes y relés).

- Internacionales: AliExpress (para sensores especializados).

7.3 Riesgos logísticos

- Retrasos por aduanas → Mitigación: comprar versiones locales inicialmente.

- Variabilidad en calidad de sensores → Mitigación: pruebas de calibración y fallback sensor DHT22.
(Logística mencionada en archivo de requerimientos y prioridades).

8. Recursos de Software

- IDE: VSCode + PlatformIO

- Librerías Arduino (DHT, WiFi, JSON, Firebase/HTTP)

- Dashboard web (HTML + JS + API REST)

- Oracle Cloud / Firebase Realtime Database

- GitHub para versionamiento

- NotebookLM para análisis de reuniones y documentación técnica

9. Recursos Energéticos y de Conectividad

Energía

- ESP32: 5V

- Relés: 5V o 12V según modelo

- Bomba: 5V o 12V según selección

- Fuente recomendada: 5V/3A mínimo para evitar sobrecarga

Conectividad

- Wi-Fi local del invernadero

- IP estática configurada en firmware

- Failover local → visitas en modo Access Point si no hay internet (futuro)

10. Control y Seguimiento de Recursos

Revisión semanal

- Estado de adquisiciones

- Estado de hardware instalado

- Fallas o reposiciones necesarias

- Estado energético / calentamientos de ESP32 / pruebas de bomba y relés

Pruebas de aceptación de recursos

- Cada sensor debe entregar valores estables ± tolerancia

- Relés deben cortar y restablecer carga sin ruido eléctrico

- Bomba debe operar al menos 1 minuto sin reducción de caudal

- ESP32 no debe reiniciarse bajo carga normal

11. Plan de Mantenimiento

Mantenimiento preventivo

- Revisión de cables, borneras y aislamientos cada 2 semanas

- Limpieza de sensores de humedad

- Limpieza de ventilación de bomba o extractores

- Revisión de conexiones sueltas por vibración

Mantenimiento correctivo

- Reemplazo de sensor dañado

- Reemplazo de relé quemado

- Reemplazo de fuente inestable

12. Aprobación del Plan

Este documento debe ser aprobado por el Director del Proyecto y el Profesor Patrocinador, quedando como parte permanente de la documentación oficial del proyecto.

Firma Director: ___________________________
Firma Patrocinador: _______________________